附件

2026防灾减灾大会方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要指示批示和党的二十届二中、三中、四中全会精神，贯彻党中央对行业协会商会工作的重要部署，中国灾害防御协会拟定于2026年4月初在浙江省杭州市举办“2026防灾减灾大会”。

一、大会概况

大会名称：2026防灾减灾大会

举办时间：2026年4月初（论坛2天，会期3天）

举办地点：浙江省杭州市

规模与形式：线下为主，计划举办1场主论坛、1场公益大会、约20场平行分论坛和大型应急科技展览。

二、组织机构

主办单位：中国灾害防御协会

承办单位：中国灾害防御协会杭州代表处

协办单位：相关全国性行业协会、学会

支持单位：行业龙头企业、媒体

三、主要内容

1. 主论坛

内容：设置领导致辞、主旨报告、权威发布、重要奖项（如灾害防御科学技术奖）颁发等环节。

1. 防灾减灾公益大会

1、定位：凝聚社会力量，关注大众需求，推动公益实践。

2、主题：“韧性社区 共益守护—织密基层防灾安全网”

3、内容：聚焦基层防灾减灾能力建设，组织政策解读、典范案例分享、公益勋章授予、公益项目路演与资源对接、社区应急演练工坊、公众科普活动等，联动政府、公益组织、企业、社区等多方力量。

1. 分论坛

大会计划设立约20场平行分论坛，主要依托协会各分支机构、骨干会员单位和相关领域权威机构联合承办。论坛议题紧紧围绕防灾减灾救灾领域热点难点，重点关注人工智能创新应用、极端天气预警与应对、城市更新与安全发展、区域灾害防治经验交流、巨灾保险与风险减量、基层应急能力建设、空天地一体化监测预警、应急救援新技术装备应用等。旨在促进政、产、学、研、用、金融、保险等深度融合和交叉创新，推动科技创新成果转化和专精特新高科技产品的推广应用，拓展区域协作与国际合作，为全面提升全社会防灾减灾救灾能力构建高水平交流平台。

1. 展会

1、展会面积：30000平方米以上（根据选定档期确定）

2、展会板块：

科技元素区：集中展示AI减灾、机器人救援、智能预警系统、无人化救援装备等前沿技术。

民用应急产品区：展示家庭及个人用应急包、智能逃生装备等C端产品与解决方案。

互动体验区：设置VR灾害逃生实训、社区应急推演游戏等沉浸式体验项目，增强公众参与感。

目标：打造“技术－产品－体验”一体化展览生态，促进成果转化与产业合作。

四、大会组织与执行架构

**大会主席：**郑国光

**专家委员会：**

主 任：岳清瑞

副主任：由相关专家担任

**展会指导委员会：**

主 任：孙华山

副主任：由重点行业领域人士担任

**组织委员会：**

主 任：唐豹

**组织委员会办公室：**

主 任：唐豹（兼）

常务副主任：周科祥 楼江平

下设综合协调组、新闻宣传组、论坛组、展会组、嘉宾接待组和会务保障组等6个专项工作组。各专项工作组成员，由相关分支机构负责人和协会秘书处同志组成；定人、定岗、定责、定目标、定完成时限。

五、工作专班和当前任务

工作专班组成人员：周科祥、龚武成、楼江平、籍一言、唐坤、刘然、刘济榕。

当前任务：

1. 研究拟制筹备工作计划，提出必办事项工作清单和任务分工清单并报批。
2. 研究提出大会需要研讨的重点问题，征集遴选大会主题、标识并报批。
3. 制定2026防灾减灾大会组织实施方案并报批。
4. 做好大会信息发布、前期宣传预热渲染工作。
5. 组织开展分论坛议题的征集论证、演讲专家邀请、行业领域重点参会者（防灾减灾宣传员、志愿者、形象大使、网红）的动员预约和2025防灾减灾大会荣誉证书制作发放。
6. 展开招商招展和文创产品开发。
7. 协助协会领导联络确定大会展会档期。
8. 及时搜集汇总重点难点问题并上报对策建议。
9. 督促检查各专项工作组、分支机构、会员单位和秘书处各部门的筹备工作进展并向协会领导报告。
10. 完成协会领导交办的工作事项。